## 記入例
No. | 課題 | 起票日 | 担当 | 判断する人 | 期限 | ステータス | 次の行動 | 影響 | 決定内容 | 経過日数 | 集計
C-001 | トップページの写真が届かず、デザインを確定できない | 2026-10-01 | 制作 山田 | 先方 佐藤様 | 2026-10-16 | 判断待ち（先方） | 10/09 に仮写真で進める案と公開日を延ばす案をメールで提示（山田） | デザイン確定が遅れると公開日に影響 |  |  | 未完了の件数
C-002 | 問い合わせフォームの送信先メールアドレスが未確定 | 2026-10-02 | 制作 鈴木 | 先方 情報システム部 | 2026-10-20 | 判断待ち（先方） | 10/10 の定例で確認（鈴木） | フォームのテストができない |  |  | 期限切れの件数
C-003 | 会社概要ページの沿革の掲載範囲が決まっていない | 2026-10-02 | 制作 山田 | 先方 佐藤様 | 2026-10-23 | 対応中 | 掲載範囲の案を3つ作る（山田、10/08まで） | 原稿の作成が始められない |  |  | 判断待ち（先方）の件数
C-004 | サーバーの契約者が自社か先方か決まっていない | 2026-09-28 | ディレクター 田中 | 自社 責任者 | 2026-10-10 | 判断待ち（自社） | 見積もりの差額を責任者に説明（田中、10/07） | 公開作業の手順が決まらない |  |  | 判断待ち（自社）の件数
C-005 | 採用ページを今回の範囲に含めるか | 2026-09-25 | ディレクター 田中 | 先方 佐藤様 | 2026-10-05 | 完了 |  | 見積もりと日程に影響 | 今回は含めず、公開後に別途見積もり（10/03 定例で合意）
C-006 | スマートフォンでメニューの文字が小さいとの指摘 | 2026-10-03 | 制作 鈴木 | 制作 鈴木 | 2026-10-13 | 対応中 | 文字の大きさを2案作って社内確認（鈴木） | 先方の確認のやり直しが発生
C-007 | 旧サイトのURLからの転送が必要か | 2026-10-04 | 制作 鈴木 | 先方 情報システム部 | 2026-10-27 | 保留 | 10/20 に再開。先方で旧サイトのアクセス数を確認中 | 公開日の作業量が変わる | 10/06 定例で10/20再開と合意
C-008 | ロゴの古い版が資料に混ざっている | 2026-09-30 | 制作 山田 |  | 2026-10-02 | 取り下げ |  |  | 最新版は先方から再送済み。課題ではなくなった

## 空のテンプレート
No. | 課題 | 起票日 | 担当 | 判断する人 | 期限 | ステータス | 次の行動 | 影響 | 決定内容 | 経過日数 | 集計
No.: C-001; ステータス: 未着手 | 未完了の件数
No.: C-002; ステータス: 未着手 | 期限切れの件数
No.: C-003; ステータス: 未着手 | 判断待ち（先方）の件数
判断待ち（自社）の件数

## 使い方
課題管理表テンプレート（Terasu ブログ「課題管理表の作り方とテンプレート」付属）
・記入例は架空の案件です。実在の企業や案件のものではありません。
・ステータス（G列）はプルダウンから選びます。
・期限を過ぎて完了・取り下げでない行は赤、期限まで3日以内は黄色、完了・取り下げは灰色の文字になります。
・K列の経過日数とM〜N列の集計は式で自動計算されます（TODAY関数を使うため、開くたびに更新されます）。
・顧客と共有するときは、社内用のファイルとは別のファイルにしてください。非表示にした列やシートも、共有先が見られる場合があります。
・解説: https://terasu.koromo.io/blog/kadai-kanrihyo-template