## WBS
WBS番号 | 作業 | 担当 | 工数（人日） | 開始日 | 終了日 | 2段目の番号（補助） | 小計（人日） | 前の作業 | 終わりの確かめ方 | 担当者別の工数（例）
1 | プロジェクト管理 | ディレクター 田中 | [5 empty] | — | — | 田中
1.1 | キックオフ | 田中／先方 佐藤様 | 1 | 2026-10-13 |  |  |  | — | 決定事項を議事録で共有 | 山田
1.2 | 定例・進捗報告 | 田中 | 4 |  |  |  |  | 1.1 | 週1回の報告を送付（期間全体に分散するため日付は空欄） | 鈴木
1.3 | 検収の手続き | 田中／先方 佐藤様 | 1 | 2026-11-25 |  |  |  | 5.3 | 検収書を受け取る
2 | 企画・設計 | 田中 | [5 empty] | — | —
2.1 | サイト構成案 | 田中 | 3 | 2026-10-14 |  |  |  | 1.1 | 構成案を提出
2.2 | 原稿・写真の支給（先方） | 先方 佐藤様 | [5 empty] | 2.1 | 全ページ分を受け取る
2.3 | 構成案の承認（先方） | 先方 佐藤様 | [5 empty] | 2.1 | 承認の連絡を記録
3 | デザイン | 制作 山田 | [5 empty] | — | —
3.1 | トップページ案 | 山田 | 4 | 2026-10-21 |  |  |  | 2.3 | デザイン案を提出
3.2 | 下層ページ案 | 山田 | 5 | 2026-10-27 |  |  |  | 3.1 | デザイン案を提出
3.3 | デザインの承認（先方） | 先方 佐藤様 | [5 empty] | 3.2 | 承認の連絡を記録
4 | 実装 | 制作 鈴木 | [5 empty] | — | —
4.1 | ページの組み込み | 鈴木 | 8 | 2026-11-05 |  |  |  | 3.3, 2.2 | 検証環境で全ページ表示
4.2 | 問い合わせフォーム | 鈴木 | 2 | 2026-11-05 |  |  |  | 3.3 | テスト送信が届く
4.3 | サーバーの用意（先方） | 先方 情報システム部 | [5 empty] | 2.3 | 接続情報を受け取る
5 | テスト・公開 | 鈴木 | [5 empty] | — | —
5.1 | 表示・動作の確認 | 鈴木 | 2 | 2026-11-17 |  |  |  | 4.1, 4.2 | 確認結果の一覧を共有
5.2 | 受け入れ確認（先方） | 先方 佐藤様 | [5 empty] | 5.1 | 修正点の一覧を受け取る
5.3 | 公開作業 | 鈴木 | 1 | 2026-11-24 |  |  |  | 5.2, 4.3 | 本番の表示を確認
Formulas:
終了日 = IF(OR([開始日]="",[工数（人日）]=""),"",WORKDAY([開始日],[工数（人日）]-1,祝日!$A2:A30))

## 祝日
祝日（内閣府「国民の祝日」2026年10月〜2027年11月）
2026-10-12
2026-11-03
2026-11-23
2027-01-01
2027-01-11
2027-02-11
2027-02-23
2027-03-21
2027-03-22
2027-04-29
2027-05-03
2027-05-04
2027-05-05
2027-07-19
2027-08-11
2027-09-20
2027-09-23
2027-10-11
2027-11-03
2027-11-23

## 使い方
WBSテンプレート（Terasu ブログ「WBSとは？作り方とテンプレート」付属）
・記入例は架空の案件です。実在の企業や案件のものではありません。色の付いた行のうち黄色は先方の作業、緑は2段目の要素です。
・WBS番号（A列）は文字列の書式です。1.1 と 1.10 を区別するため、数値に変えないでください。
・終了日（F列）は WORKDAY 関数で、土日と「祝日」シートの日付を除いて自動計算します。開始日（E列）には稼働日を入れてください。
・2段目の小計は H列 に出します（D列に入れると循環参照になります）。新しい2段目の行を足したら、H列に上の行の式をコピーしてください。
・祝日シートは内閣府の「国民の祝日」の一覧（https://www8.cao.go.jp/chosei/shukujitsu/gaiyou.html）で確認し、必要に応じて足してください。
・顧客に見せる版は、工数の列を外した別のファイルにしてください。
・解説: https://terasu.koromo.io/blog/wbs-template-guide